## Feuil1
Nom du projet : | Sortie de produit
Chef de projet : | Alain B.
Livrable du projet :
Date de début : | 2015-09-02
Date de fin : | 2015-10-09
Progrès global : | 20%
Tâches | Responsable | Début | Fin | Jours | Statut | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
Conditions préalables
Prévoir la réunion de lancement | Alain Baron | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Achevé
S'accorder sur les objectifs | Charles Legrand | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Achevé
Démarrage
Cahier des charges détaillé | Jean Marr | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Achevé
Cahier des charges du matériel | Jean Marr | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | En retard
Plan détaillant les besoins en ressources humaines | Jean Marr | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | En cours
Personnel | Alain Baron | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | En cours
Dévelopement
Cahier des charges technique | Charles Legrand | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Non commencé
Développement de la base de données | Sonia Morin | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | Non commencé
Développement de l'API | Sonia Morin | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | Non commencé
Interface utilisateur cliente | Alain Baron | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Non commencé
Test | Nicolas Wong | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | Non commencé
Achèvement du développement | Jacob S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Non commencé
Opérations
Configuration du matériel | Alain Baron | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Non commencé
Test du système | Nicolas Wong | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | Non commencé
Lancement |  | 2015-10-09 | 2015-10-09
Ou, cliquez ici pour créer votre plan de travail dans Smartsheet